АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021                                                                                                       № 651-р

пгт. Березово

О проведении муниципального этапа

проекта «Молодежная лига управленцев Югры»

в 2021 году в Березовском районе

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 июля 2018 года № 206-п «О проекте «Молодежная лига управленцев Югры» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях привлечения молодежи Березовского района к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем:

1. Организовать и провести муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры»  в 2021 году.

2. Утвердить:

- положение об организации и проведении муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры»  в 2021 году (далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

- состав штаба муниципального этапа Проекта согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

- смету расходов на организацию и проведение муниципального этапа Проекта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Расход средств для реализации муниципального этапа Проекта осуществить в рамках подпрограммы 4 «Молодежь Березовского района» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  в Березовском районе».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Губкина.

И.о главы района  	                                                                                П.В. Артеев

Приложение 1

к распоряжению администрации Березовского района

от 20.08.2021 № 651-р

Положение об организации и проведении муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры»  в 2021 году

(далее – Положение)

- Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году (далее – Проект). Проект реализуется на территории муниципального образования  Березовский район.

2. Организаторы Проекта:

Администрация Березовского района;

Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района.

3. Целью Проекта является выявление, развитие и поддержка молодых жителей Березовского района, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

4. Задачи Проекта:

- мотивирование молодежи к участию в общественно-политических процессах и событиях Березовского района;

- вовлечение молодежи в активную учебную, научную и профессиональную деятельность;

- совершенствование кадрового потенциала местного самоуправления Березовского района, а также для ведения целенаправленной подготовки специалистов во всех областях государственного и муниципального управления.

5. Направления Проекта:

«Государственное и муниципальное управление»;

«Общественная сфера»;

«Бюджетная сфера».

6. Основные понятия, используемые в Положении:

участник Проекта – гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), либо гражданин Российской Федерации, являющийся кандидатом наук, в возрасте до 35 лет (включительно), либо гражданин Российской Федерации, являющийся доктором наук в возрасте до 40 лет (включительно), проживающие в Березовском районе, являющиеся победителями или призерами всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства;

победитель (муниципального этапа) Проекта – участник, занявший первое место по итогам системы рейтингования;

призер (муниципального этапа) Проекта – участник, занявший второе или третье место по итогам системы рейтингования.

- Раздел II. Реализация Проекта

7. Проект реализуется в 2 этапа: муниципальный (с 20 августа по 25 сентября) и региональный (с 1 октября по 15 ноября).

8. Победители и призеры муниципального этапа Проекта определяются по итогам системы рейтингования согласно приложению 1 к настоящему Положению.

9. Для реализации Проекта создается муниципальный штаб.

10. Функции муниципального штаба:

организация и проведение муниципального этапа Проекта, в том числе прием заявок на участие в Проекте и их проверка на соответствие характеристикам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, проведение входного, учебного, практического, игрового и управленческого модулей;

обеспечение рекламно-агитационной кампании;

определение победителей муниципального этапа Проекта;

подготовка аналитического отчета проведения муниципального этапа Проекта и его представление в Окружной штаб не позднее 25 сентября текущего года.

11. Муниципальный этап Проекта включает:

11.1 Входной модуль – отборочные мероприятия в форме тестирования предоставленного Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  с целью выявления и оценки профессионально-психологической готовности участников.

11.2 Учебный модуль – изучение основ управления по направлениям Проекта, указанным в пункте 5 настоящего Положения, технологий социального проектирования и дизайна, общественно-политических и социально-экономических проблем муниципального образования. Сроки проведения мероприятий (входной и учебный модули) установлены календарно – тематическим планом реализации муниципального этапа Проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению).

12. Решения муниципального штаба, в том числе об определении победителей муниципального этапа Проекта, оформляются протоколами, которые подписывает его руководитель.

13. В региональный этап Проекта проходят победители муниципального этапа Проекта (не более 1 победителя в каждом направлении, указанном в пункте 5 настоящего Положения).

14. Организаторы Проекта проводят информационную кампанию о победителях и призерах Проекта через муниципальные средства массовой информации.

- Раздел III. Условия участия в муниципальном этапе Проекта

15. Для участия в Проекте необходимо до 17.00 ч. 10 сентября 2021 года представить заявку, согласно приложению 3 к настоящему Положению, и пакет необходимых документов, в соответствии с пунктом 16  настоящего Положения, в отдел по труду, социальной и молодежной политике Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района по адресу: 628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54, каб. 315. тел./факс: 2-32-03, тел.: 2-21-36. Электронный адрес: ksenyukks@berezovo.ru

16. Перечень документов, необходимых для участия в Проекте:

- заявка;

- характеристика с места работы/учебы;

- тест 1 и 2;

- видео «Самопрезентация»;

- проект участника (тема проекта определяется самим участником);

- копия паспорта;

- копия страхового пенсионного свидетельства;

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к            настоящему Положению.

- IV. Финансирование Проекта

17. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  в Березовском районе».

18. Победители и призеры муниципального этапа Проекта получают дипломы, подтверждающие их участие в муниципальном этапе Проекта. Победители муниципального этапа Проекта получают денежное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (не более 1 победителя в каждом направлении, указанном в пункте 5 настоящего Положения).

19. Финансирование проезда, проживание и питание победителей муниципального этапа Проекта на региональный этап Проекта осуществляется за счет средств Организаторов муниципального этапа Проекта.

Приложение 1

к Положению об организации и проведении муниципального

этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

Система рейтингования

муниципального этапа проекта

«Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

| № п/п | Наименование конкурсного испытания | Описание содержания | Основные критерии оценки | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика с места работы/учебы |  | - активность в общественной деятельности предприятия/учреждения/учебной организации (0-2 баллов); - достижения в профессиональной/учебной деятельности (0-3 баллов) | 5 |
|  | Конкурсное испытание «видео - Самопрезентация» | Задача участников в процессе раскрытия темы представить информацию о себе, рассказать о своих профессиональных достижениях и успехах в течение 3 минут | - ораторские навыки (0-2 баллов); - ценностные ориентиры (0-2 баллов); - амбициозность и реалистичность стремлений (0-2 баллов); - информативность выступления (достаточно информации о своих личных, профессиональных и общественных достижениях (0-4 баллов) | 10 |
|  | Конкурсное испытание «Продай идею» | Участники представляют проекты в рамках выбранного направления (государственное и муниципальное управление, общественная сфера или бюджетная сфера) | - актуальность и социальная значимость (0-5 баллов); - проблематизация, целеполагание, задачи (0-5 баллов); - проработанность целевой аудитории и способов ее вовлечения (0-5 баллов); - технологичность/качественная проработка механизмов реализации (0-5 баллов); - ресурсы (финансовое и кадровое обеспечение) (0-5 баллов); - результативность и эффективность (0-5 баллов). | 30 |
|  | ИТОГО |  |  | 45 баллов |

Приложение 2

к Положению об организации и проведении муниципального

этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

Календарно-тематический план

реализации муниципального этапа проекта

«Молодежная лига управленцев Югры»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Прием заявок участников | 20.08.2021 – 10.09.2021 |
|  | Входной модуль | 11.09.2021-13.09.2021 |
|  | Учебный модуль | 16.09.2021-20.09.2021 |
|  | Подведение итогов проекта | 20.09.2021 |

Приложение 3

к Положению об организации и проведении муниципального

этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

ЗАЯВКА

на муниципальный этап проекта

«Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

| ФИО (полностью) |  |
| --- | --- |
| Дата рождения (число, месяц, год рождения) |  |
| Место работы/учебы, должность |  |
| Представляемая территория |  |
| Контактный телефон (сотовый), e-mail |  |
| Тема проекта |  |

Приложение 4

к Положению об организации и проведении муниципального

этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в 2021 году

Согласие

на обработку и опубликование в средствах массовой информации персональных данных лица, представляемого к поощрению

1. Я, __________________________________________________________________, дата рождения_________________________________________________________, паспорт: ___________________________ выдан _____________________________, проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________

___________________________________________________________________________, даю Комитету спорта и молодежной политики администрации Березовского района, в лице его председателя, расположенному по адресу: 628140,  пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54 , согласие на обработку моих персональных данных о:

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, страховое свидетельство________________________ ; адрес регистрации; дополнительных данных, которые я сообщил(а).

2. Выше указанные персональные данные представлены с целью использования председателем Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района при подготовке и оформлении документов, связанных с участием в проведении муниципального и регионального этапов проекта «Молодежная лига управленцев Югры».

3. С выше указанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача выше указанных данных по запросу выше стоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в письменном виде.

5. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

«____»________________20____года _______________ (подпись)

Приложение 2

к распоряжению администрации Березовского района

от 20.08.2021 № 651-р

Состав

штаба муниципального этапа Проекта

(далее – штаб)

| Губкин Игорь Васильевич | заместитель главы Березовского района, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Дейнеко Вячеслав Алексеевич | председатель Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района, заместитель председателя штаба |
| Ксенюк Константин Сергеевич | специалист первой категории отдела по труду, социальной и молодежной политике Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района, секретарь штаба |
| Хватова Оксана Владимировна | заместитель председателя Комитета, заведующий отделом по труду, социальной и молодежной политике Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района |
| Кузьмина Елена Александровна | И.о председателя Комитета культуры администрации Березовского района |
| Андронюк Лия Федоровна | председатель Комитета образования администрации Березовского района |
| Заколодкина Ксения Сергеевна | Член молодежного парламента при Думе Березовского района шестого созыва (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению администрации Березовского района

от 20.08.2021 № 651-р

Смета расходов на организацию и проведение

муниципального этапа Проекта

- денежное вознаграждение по направлениям:

«Государственное и муниципальное управление» -  1 место  (10 000 руб.);

«Общественная сфера» - 1 место (10 000 руб.);

«Бюджетная сфера» - 1 место (10 000 руб.);

- изготовление дипломов 20 шт. х 50 руб. = 1000 руб.;

- приобретение рамок: 3 шт. х 300 руб. = 900 рублей.

- мерч (футболки): 3 шт. х 1000 руб. = 3000 рублей.

Итого: 34 900 руб. (тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей.