АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021						      	     		                   № 172

пгт.Березово

О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района на 2021 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1               «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства                         в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», уставом Березовского района:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Чечёткину.

Глава района 										В.И.Фомин

Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 12.02.2021 № 172

Комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Березовского района на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (в том числе по согласованию) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационно-методическое и информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района: - актуальных данных по учреждениям, организациям Березовского района, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, состоящих в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Реестр); - типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в соответствии с Реестром (далее – паспорт). Формирование сводного Реестра. Обеспечение корректировки Реестра при необходимости. Размещение паспортов на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru (раздел «Социальная сфера», «Отдых и занятость детей»). | 1.Комитет образования администрации Березовского района (далее – Комитет образования); 2.Управление социальной защиты населения по Березовскому району (далее – Управление СЗН); 3. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района (далее – Комитет спорта и молодежной политики) | В течение года по мере необходимости До 01 февраля |
| 1.2. | Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района данных для формирования Реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период в Березовском районе (малозатратные формы отдыха, досуга и занятости). Формирование сводного Реестра. Обеспечение корректировки Реестра при необходимости. Размещение Реестра и паспортов на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru (раздел «Социальная сфера», «Отдых и занятость детей»). | 1.Комитет образования (в отношении малозатратных форм отдыха, досуга и занятости); 2. Комитет культуры (в отношении малозатратных форм отдыха, досуга и занятости); 3. Управление СЗН (в отношении малозатратных форм отдыха, досуга и занятости); 4. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» Комитет спорта и молодежной политики | До 01 мая До 09 мая |
| 1.3. | Разработка положения о лагере в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», утверждение положения директором учреждения (организации). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3 подведомственными учреждениями, организациями, обеспечивающими деятельность лагерей разного типа. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1.Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3.Управление СЗН | До 01 апреля |
| 1.4. | Разработка программного обеспечения деятельности лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием; утверждение программы директором учреждения, организации. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4 подведомственными учреждениями, организациями, обеспечивающими деятельность лагерей разного типа. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1.Комитет образования; 2.Комитет спорта и молодежной политики; 3.Управление СЗН | До 01 апреля |
| 1.5. | Актуализация «методического портфеля» в помощь: - организаторам отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; - организаторам малозатратных форм отдыха, занятости и досуга, - родителям, отправляющих детей на отдых и оздоровление | 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | До 01 апреля |
| 1.6. | Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района данных в Реестр туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей в Березовском районе и за его пределами (при организации перечисленных мероприятий), актуальных сведений об изменениях в Реестр (при необходимости). Формирование Реестра и его последующая актуализация. Размещения Реестра на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru (раздел «Социальная сфера», «Отдых и занятость детей»). | 1. Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Управление СЗН Комитет спорта и молодежной политики | До 19 апреля До 25 апреля |
| 1.7. | Исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2016 № 108 «О порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и организаций при подготовке и проведении туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и за его пределами» (при организации перечисленных мероприятий). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.7 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации Березовского района, являющиеся организаторами туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Комитет культуры | При организации туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних |
| 1.8. | Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района информации о мероприятиях на объектах отдыха, оздоровления, досуга и занятости, запланированных к проведению с детьми в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года для формирования медиа-плана информационного освещения в СМИ района, в социальных сетях сети Интернет. Формирование медиа-плана информационного освещения мероприятий, проводимых с детьми в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года для СМИ района, социальных сетях сети Интернет. | 1. Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Управление СЗН; 4. Администрации поселений Березовского района; 5. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП); 6. казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовский центр занятости населения» (далее – Березовский ЦЗН); 7. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» Комитет спорта и молодежной политики | До 25 мая До 29 мая |
| 1.9. | Обеспечение освещения мероприятий детской оздоровительной кампании 2021 года: в СМИ района (газета Березовского района «Жизнь Югры», МБУ «Студия «АТВ» Березово, радиостанция «РадиоИгрим»), социальных сетях сети Интернет, СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; публикации пресс-релизов, фотоматериалов на официальных сайтах учреждений, официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района, официальных сайтах администраций городских и сельских поселений района. | 1. Комитет образования; 2.Комитет спорта и молодежной политики; 3. Комитет культуры; 4. Управление СЗН; 5. администрации поселений Березовского района; 6. КДНиЗП; 7. Березовский ЦЗН | В течение года |
| 1.10. | Актуализация раздела «Отдых и занятость детей» на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www. berezovo.ru | Комитет спорта и молодежной политики | В течение года |
| 1.11. | Проведение заявочной кампании на организацию отдыха и оздоровления детей (в отношении лагерей разного типа, функционирующих на территории Березовского района, выездного отдыха) в 2021 году (в том числе посредством информирования родителей (законных представителей), учащихся). | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение | В течение года |
| 1.12. | Информирование детей и родительской общественности о возможностях отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году (лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, выездной отдых, малозатратные формы отдыха, досуга и занятости; временная трудовая занятость несовершеннолетних граждан) посредством: - родительских собраний, - информационных памяток, - размещения информации на сайтах учреждений, официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района, официальных сайтах администраций поселений района, социальных сетях сети интернет, - оформления информационных стендов. | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения, организации; 2. Комитет культуры и подведомственные учреждения; 3.Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 4. Управление СЗН и подведомственное учреждение; 5. администрации поселений Березовского района; 6. Березовский ЦЗН | В течение года |
| 1.13. | Персональная отработка с детьми и их родителями (законными представителями) о вариантах организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости в летний период: - несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, - несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; в ОМВД России по Березовскому району; - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, - детей-инвалидов, - детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите государства | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Комитет культуры и подведомственные учреждения; 3. Комитет спорта и молодежной политики и подведомственные учреждения 4. Управление СЗН и подведомственные учреждения; 5. Березовский ЦЗН; 6. КДН и ЗП; 7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская районная больница» (далее-БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница»); 8 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Игримская районная больница (далее – БУ ХМАО–Югры «Игримская районная больница») | В течение года |
| 1.14. | Формирование планов мероприятий межведомственного взаимодействия учреждений (план-сетка мероприятий) на каждую смену Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.14 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 10 рабочих дней до начала функционирования лагеря |
| 1.15. | Формирование единого плана культурно-массовых и спортивных мероприятий, запланированных на период летней оздоровительной кампании 2021 года для детей, посещающих лагеря разных типов Березовского района (гп. Березово, гп. Игрим, спСаранпауль). | Комитет спорта и молодежной политики | До 01 июня |
| 1.16. | Формирование перечня культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2021 года, проводимых учреждениями культуры Березовского района | Комитет культуры | До 25 мая |
| 1.17. | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в условиях лагерей разного типа (ознакомление с положением о лагере, с режимом дня, регламентом работы, правилами поведения в лагере, планом мероприятий смены, иные организационные вопросы), в том числе посредством памяток для родителей и детей. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.17 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За неделю до начала функционирования лагеря |
| 1.18. | Организация и проведение районного конкурса программ лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе образовательных организаций, учреждений спорта и социального обслуживания населения. Подготовка проекта постановления администрации Березовского района о проведения районного конкурса | Комитет образования Комитет образования | Сентябрь До 01 июня |
| 1.19. | Предоставление в ОМВД России по Березовскому району с целью проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования: - списка работников, принимаемых в учреждение (организацию), обеспечивающую отдых детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей); - списка лиц, не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления, но выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций | 1.Комитет образования (предоставление сводного списка по подведомственным учреждениям); 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение; | За месяц до начала функционирования лагеря |
| 1.20. | Обеспечение своевременного заключения: - муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации питания в лагерях разного типа; договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания, бутилированной воды (для организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в очном режиме); - договоров на приобретение продуктов для формирования продуктовых наборов (для организации работы лагерей с дневным пребыванием в заочном режиме); - муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарных, круглогодичных лагерях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)» выезд организованных групп детей к месту отдыха и оздоровления в 2021 году осуществляется в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания). | 1.Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Комитет спорта и молодежной политики и подведомственные учреждения; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждения | В течение года |
| 1.21. | Размещение в свободном доступе информации на объекте отдыха детей и их оздоровления о контактных данных (телефоны, адреса местонахождения, электронной почты): - уполномоченного по правам ребенка по ХМАО-Югре 8(3467) 33-13-58, Upr86@admhmao.ru - ОМДВ России по Березовскому району - номер мобильного телефона102, номер стационарного телефона 02, - служба пожарной охраны номер – номер мобильного телефона 101, номер стационарного телефона 01, - служба медицинской помощи – номер мобильного телефона103, номер стационарного телефона 03, - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района» 112, 8(34674)2-43-16, 8(34674)-2-43-17 edds@berezovo.ru, - единый номер экстренных оперативных служб – 112, - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе 8(34674) 2-29-98, to_6@mail.ru, ZMindibaev@mail.ru - председателя и секретаря межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района – 8(34674) 2-17-60, 89048843015 - секретаря межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района – 8(34674) 2-32-03, 89048842107 Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.21 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 10 рабочих дней до начала смены в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 1.22. | Размещение в свободном доступе на объекте отдыха детей и их оздоровления: 1. информационных стендов, отрядных уголков для детей и родителей (законных представителей) с информацией: - о начальнике лагеря, о воспитателях лагеря, медицинском работнике (ФИО, контактный номер телефона), - о плане-сетке мероприятий смены, 2. информационных стендов по технике безопасности, содержащих информацию по правилам поведения детей в лагере, во время походов, экскурсий, оказания первой медицинской помощи, на транспорте; о плане работы лагеря, распорядок дня. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.23 подведомственными учреждениями, организациями | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 10 рабочих дней до начала смены в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 1.23. | Проведение мониторинга занятости: - несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. | КДН и ЗП | Июль-Сентябрь |
| 1.24. | Осуществление консультационной деятельности в местах отдыха детей и их оздоровления, распространение памяток, буклетов на темы: - безопасное поведение в местах отдыха детей и их оздоровления, - административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, - ответственность законных представителей за нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах. | 1. КДН и ЗП; 2. ОМВД России по Березовскому району | Июнь – Август |
| 1.25. | Заказ, изготовление и распространение памяток, брошюр, буклетов о трудовой занятости несовершеннолетних граждан | Березовский ЦЗН | I-II квартал (до 01мая) |
| 1.26. | Проведение заседания клуба «Кадровик» в гп. Березово, гп. Игрим | Березовский ЦЗН | В течение года |
| 1.27. | Информирование работодателей Березовского района о мероприятиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Поддержка занятости населения» | Березовский ЦЗН | Постоянно |
| 1.28. | Информирование граждан Березовского района о мероприятиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа– Югры «Поддержка занятости населения» | Березовский ЦЗН |  |
| 1.29. | Заключение договоров с работодателями о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Березовский ЦЗН | Постоянно |
| 1.30. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1. Березовский ЦЗН; 2. администрации поселений Березовского района; 3. Комитет образования (образовательные организации, организующие временную трудовую занятость) | Постоянно |
| 1.31. | Проведение мини-ярмарок вакансий рабочих мест с целью трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | Березовский ЦЗН | II квартал |
| 1.32. | Подведение итогов трудового лета 2021 посредством СМИ (районная газета «Жизнь Югры», интернет-ресурсы) | Березовский ЦЗН | IV квартал |
| 1.33. | Актуализация локальных актов по организации отдыха и оздоровления, досуга и занятости детей в 2021 году | 1. Комитет спорта и молодежной политики и подведомственные учреждения; 2. Комитет образования и подведомственные учреждения; 3. Комитет культуры и подведомственные учреждения; 4. Управление СЗН и подведомственное учреждение | До 01 апреля |
| 1.34. | Подготовка учреждениями, организациями, обеспечивающими деятельность лагерей разного типа локальных актов, регламентирующих деятельность по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей: 1. приказ об открытии лагеря (с указанием количества смен, даты функционирования); о назначении начальника лагеря; о направлении воспитателей и обслуживающего персонала для работы в лагерь в счет рабочего времени с подписями сотрудников об ознакомлении (для лагерей с дневным пребыванием детей), 2. приказ об утверждении штатного расписания лагеря (списочный состав лагеря); графика работы лагеря, внутреннего трудового распорядка, 3. приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в период работы лагеря, 4. приказ об утверждении должностных инструкций на всех сотрудников лагеря (в том числе по охране труда, охранной деятельности), 5. приказ о мерах противопожарной безопасности лагеря: - о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей, - о проведении тренировок по эвакуации, - об обеспечении выполнения на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - о плане эвакуации персонала и посетителей лагеря при возникновении чрезвычайной ситуации, 6. приказ об ответственности должностных лиц за обеспечение охраны (по необходимости), 7. приказ об организации купания в бассейне и занятий по плаванию в лагере (по необходимости), 8. приказ о назначении ответственных должностных лиц из числа сотрудников за жизнь и здоровье детей на время поездок, экскурсий, походов, прогулок, 9. приказ о зачислении детей в лагерь с утверждением списочного состава (на каждую смену отдельно), 10. приказ об организации пропускного режима в лагере, 11. прочие приказы о жизнедеятельности лагеря. Обеспечить наличие в приказах графы для подписей сотрудников об ознакомлении с приказами. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.35 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 10 рабочих дней до начала смены в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 1.35. | Организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей от 6 до 17 лет (включительно), временной трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет, досуга и занятости детей, из числа категорий: - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, - дети, состоящие на всех видах профилактического учета, - дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - дети, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, - дети-инвалиды, - дети из числа коренных малочисленных народов Севера, - дети, проявившие способности в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры и искусства, - дети, состоящие на диспансерном учете, - дети из многодетных семей, - дети из малообеспеченных семей, - дети, воспитывающиеся в семьях безработных граждан, - дети из неполных семей | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Комитет культуры и подведомственные учреждения; 3. Комитет спорта и молодежной политики и подведомственные учреждения; 4. Управление СЗН и подведомственное учреждение; 5. администрации поселений Березовского района 6. Березовский ЦЗН. | В течение года |
| 1.36. | Обеспечение деятельности малозатратных форм отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей Березовского района (дворовые и спортивные площадки, творческие смены, оздоровительные смены, оздоровление детей диспансерной группы и т.п.). | 1.Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Комитет спорта и молодежной политики; 4.Управление СЗН; 5. БУ ХМАО–Югры «Березовская районная больница»; 6. БУ ХМАО–Югры «Игримская районная больница» | Июнь – Август |
| 1.37. | Осуществление мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Березовского района | Комитет спорта и молодежной политики | В течение года |
| 1.38. | Организация и проведения районного конкурса «Лучшая спортивная площадка» (муниципальный этап окружного конкурса) | Комитет спорта и молодежной политики (отдел спорта и туризма) | Июнь – Август |
| 1.39. | Информирование родителей (законных представителей) о необходимости осуществления: - при самостоятельном направлении ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления, находящуюся за пределами Березовского района, проверки наличия данной организации в реестре, размещенном на сайте уполномоченного органа субъекта Российской Федерации; - вакцинации детей против клещевого энцефалита при направлении детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных в эндемичных районах Ханты–Мансийского автономного округа – Югры и субъектов Российской Федерации. | 1.Комитет спорта и молодежной политики (информирование посредством СМИ района, официального сайта органов местного самоуправления Березовского района); 2. Комитет образования и подведомственные учреждения (информирование посредством родительских собраний, официальных сайтов образовательных организаций); 3. отдел опеки и попечительства (информирование посредством родительских собраний) | До 01 июня |
| II. Обеспечение комплексной безопасности детей |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, во время следования организованных групп детей к организации отдыха детей и их оздоровления и обратно к месту проживания; в период организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение работы комиссий (с участием представителей контрольно-надзорных органов, общественных организаций, родительской общественности, средств массовой информации): - по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей; лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей; - по соблюдению требований комплексной безопасности в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Обеспечение в лагерях разного типа в наличие журнала для замечания и предложений по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка (для фиксации замечаний и предложений до осуществления приемки лагерей). | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | В соответствии со сроками графика приемки, утвержденного решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района |
| 2.1.2. | Подготовка учреждениями (организациями), осуществляющих деятельность лагерей разного типа, должностных инструкций руководителей и работников лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием. Обеспечение наличия в должностных инструкциях руководителей и работников лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием формулировки об ответственности за нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.2. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 10 дней до открытия лагеря с дневным пребыванием детей (зимние, весенние, летние, осенние каникулы), лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.1.3. | Обеспечение страхования детей от несчастных случаев и болезней: - на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (при организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в очном режиме), лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; - при организации выездного отдыха: в период следования детей к месту отдыха и оздоровления и обратно, в период нахождения детей в организации отдыха детей и их оздоровления; на период выездных мероприятий, предусмотренных культурной программой организации отдыха детей и их оздоровления | 1.Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3.Управление СЗН | В течение года |
| 2.1.4. | Заключение договоров между организациями отдыха детей и их оздоровления и родителями (законными представителями) согласно типовой форме договора, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6 «Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка». Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.4. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 5 рабочих дней до начала смены в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.1.5. | Обеспечение проведения профилактических мероприятий в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» | 1. КДН иЗП; 2.субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Березовского района. | Июнь – Сентябрь |
| 2.1.6. | Проведение совместно с Березовским отделением ГИМС в лагерях разного типа, функционирующих в Березовском районе, мероприятий, направленных на обучение правилам поведения на воде, профилактику травматизма на водных объектах, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи (в том числе в рамках ежегодной акции «Научись плавать»). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.6. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | При организации каждой смены в летний период до 10 июня до 10 июля до 10 августа |
| 2.1.7. | Обеспечение при использовании маломерных судов в рамках организации отдыха, досуга и занятости детей, туристических мероприятий: - регистрации маломерного судна в установленном порядке, прошедшего освидетельствование на годность к плаванию в данном районе, - наличие удостоверения на право управления маломерным судном у лица, допущенного к управлению маломерным судном, - наличие спасательных жилетов на каждого ребенка, транспортируемого на маломерном судне, - сопровождения маломерного судна спасателем, имеющим аттестацию спасателя на воде, -соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности (приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 502 «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водоемных объектах Российской Федерации»). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.7 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации Березовского района, обеспечивающие отдых, досуг и занятость детей, туристические мероприятия с использованием маломерного судна. 1. Комитет образования 2. Комитет культуры; 3. Комитет спорта и молодежной политики | Постоянно при поведении мероприятий на водных объектах в период летней детской оздоровительной кампании |
| 2.1.8. | Предварительное согласования маршрута с ГИМС МЧС России, контролирующего судоходство в муниципальном образовании при организации сплавов, походов, иных мероприятий на водных объектах с использованием плавсредств. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.8 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, организующие сплавы, походы, иные мероприятия на водных объектах с использованием плавсредств 1. Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Комитет спорта и молодежной политики | Постоянно при поведении мероприятий на водных объектах в период летней детской оздоровительной кампании |
| 2.1.9. | Обеспечение надлежащего технического состояния автотранспортных средств, привлекаемых к перевозке детей, на предмет соответствия требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.9 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Комитет спорта и молодежной политики; 4. Управление СЗН | Постоянно |
| 2.1.10. | Определение приказом ОМВД России по Березовскому району должностных лиц, ответственных за лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих на территории Березовского района в период летней оздоровительной кампании. Размещение в указанных лагерях информации, содержащей данные о должностном лице ОМВД России по Березовскому району, закрепленного за лагерем (с указанием ФИО, контактного телефона) | ОМВД России по Березовскому району | До 01 июня |
| 2.1.11. | Обеспечение качественного медицинского сопровождения работы лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей: - укомплектованность медицинским персоналом соответствующей квалификации, - оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и аптечками неотложной помощи, - проведение просветительской работы с детьми по вопросу здоровьясбережения, по ведению здорового образа жизни, профилактике инфекционных заболеваний, травматизма детей на объектах повышенной опасности и т.д, - проведение работы по информированию педагогического состава и детей об энтеровирусной инфекции, ее симптомах, профилактических мероприятиях, - осуществление ежедневного утреннего медицинского осмотра детей, - проведение термометрии 2 раза в день при осмотре детей и сотрудников бесконтактными термометрами; - знание алгоритма сообщений в уполномоченные органы о случаях инфекционных заболеваний среди детей и персонала лагеря (в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, а также оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации неукоснительно руководствоваться приказом Департамента здравоохранения ХМАО – Югры и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 09.07.2013 № 294/103 «О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера на территории ХМАО – Югры»; - обеспечение ведения медицинской документации журналов: 1.осмотра детей на педикулез, заразные кожные заболевания, 2.ежедневного амбулаторного приема с целью оказания медицинской помощи детям, персоналу учреждения, 3.регистрация направления детей в медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи при наличии медицинских показаний, 4. учета инфекционных заболеваний, 5.регистрация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий для обеспечения безопасности детей и персонала, предотвращение распространения инфекций, 6.регистрация осмотров персонала пищеблока на гнойничковые заболевания, 7. учета санитарно-просветительской работы в лагере, 8.регистрация по обеспечению сбора, хранения и уничтожения медицинских отходов в соответствии с установленным порядком, 9.оценки оздоровительного эффекта. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.11 подведомственными учреждениями, организациями. Содействие в исполнении мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.11 | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН 1.БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница»; 2. БУ ХМАО – Югры «Игримская районная больница» | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.1.12. | Исполнение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних граждан, привлекаемых для временной трудовой занятости. | 1. администрации поселений Березовского района 2. образовательные организации, обеспечивающие временное трудоустройство несовершеннолетних граждан; 3. Березовский ЦЗН | Постоянно |
| 2.1.13. | Проведение инструктажей с несовершеннолетними гражданами при трудоустройстве: - по охране труда, - по соблюдению безопасности при проведении трудовых работ, - по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. | 1. администрации поселений Березовского района; 2. образовательные организации, обеспечивающие трудовую занятость несовершеннолетних граждан | Постоянно |
| 2.1.14. | Обеспечение в наличии у бригадиров трудовых отрядов справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования | 1. администрации поселений Березовского района; 2. образовательные организации, обеспечивающие трудовую занятость несовершеннолетних граждан | Постоянно |
| 2.1.15. | Обеспечение безопасности эксплуатации детских дворовых, игровых и спортивных площадок: формирование плана-графика комиссионных проверок детских дворовых и спортивных площадок, относящихся к ведомству, на предмет технической безопасности элементов и сооружений с последующим: - составлением комиссионного акта о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей, - назначением должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки. Осуществление постоянного контроля за безопасностью элементов и сооружений на дворовых, игровых и спортивных площадках, спортивного инвентаря, используемого при организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании 2021 года. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.15 подведомственными учреждениями, организациями. | 1.Учреждения, организации, обеспечивающие: - деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей; - малозатратные формы отдыха, досуга и занятости детей на территории Березовского района; 2. администрации поселений Березовского района; 3. Управление ЖКХ администрации Березовского района. 1. Комитет спорта и молодежной политики (отдел спорта и туризма); 2. Управление СЗН; 3. Комитет образования | До 10 мая, далее - еженедельно |
| 2.1.16. | Организация работы горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан через СМИ (газета, телевидение, официальный сайт органа местного самоуправления, телефон КДН иЗП). | КДН и ЗП | Июнь – Август |
| 2.1.17. | Назначение приказом учреждения, организации персонально ответственного должностного лица за жизнь и здоровье детей: - в организациях отдыха детей и их оздоровления (лагеря разного типа); - в организациях, осуществляющих отдых, досуг и занятость детей (малозатратные формы отдыха, досуга и занятости). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.17 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей; малозатратных форм отдыха, досуга и занятости на территории Березовского района; 1. Комитет образования; 2. Комитет культуры; 3. Комитет спорта и молодежной политики | Постоянно |
| 2.1.18. | Проведение инструктажей с детьми и персоналом (с фиксацией ознакомления с инструктажами в специальном журнале) в период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей: 1. о порядке организации приёма детей в лагерь, 2. по организации безопасной жизнедеятельности детей в отряде (для воспитателя, вожатого), 3. о мерах по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний (для заместителя по АХЧ, медицинских работников, воспитателей), 4. по организации безопасной перевозки детей автотранспортом; 5. по технике безопасности детей при проведении прогулок, экскурсий (для воспитателя), 6. по технике безопасности детей при проведении спортивных соревнований, 7. по технике безопасности детей при проведении массовых мероприятий, 8. по технике безопасности детей при организации и проведении туристических походов, 9. по организации безопасного пребывания детей на занятиях в кружках, студиях, мастерских, 10. о порядке действия сотрудников при обнаружении отсутствия ребенка на территории лагеря, 11. порядок расследования несчастных случаев с детьми, 12. правила оказания первой помощи пострадавшему; 13. по соблюдению безопасного поведения и пребывания на территории лагеря и за его пределами, 14. по соблюдению безопасности при проведении трудовых работ; 15. по безопасности во время поездки и пребываний на экскурсии, 16 . по безопасности при работе с тканью, 17. по безопасности при работе с красками, кистями, режущими инструментами, клеем, лаком, морилкой и клейстером, 18. по правилам сохранности личного и государственного имущества, 19 правила посещения детей в лагере (памятка для родителей), 20. права и обязанности участников оздоровительно-образовательного процесса в лагере, 21. по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, 22. по охране труда (для персонала), 23 по работе системы оповещения по единому номеру «101». Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.18 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района; 1. Комитет образования; 2.Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Летний период: До 02 июня До 02 июля До 02 августа При организации деятельности лагеря в весенний, осенний, зимний периоды – в первый день смены |
| 2.1.19. | Знание (в случае необходимости – следование) Порядка информирования о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), несчастных случаях и внештатных ситуациях с детьми в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления на территории Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и за его пределами, утвержденный согласно приложению 4 к протокольному решению Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района от 13.03.2019 № 1. | 1. Комитет образования (в отношении лагерей разного типа) 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» (в отношении лагерей); 3. Управление СЗН (в отношении лагерей с дневным пребыванием детей); 4. ОМВД России по Березовскому району; 5.Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району; 6. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Белоярском районе и Березовском районе 7.Комитет спорта и молодежной политики | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.1.20 | Анкетирование детей, посетивших организации отдыха детей и их оздоровления, и их родителей (законных представителей) с целью проведения анализа качества услуг по отдыху и оздоровлению детей, предоставленных в период оздоровительной кампании согласно типовым формам анкет для детей (участников лагеря) и их родителей (законных представителей), утвержденных приложениями 3 и 4 протокольного решения межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1. Обеспечение своевременного приятия мер по устранению недостатков и замечаний, выявленных по результатам проведенного анализа анкетирования. | 1. Комитет образования (в отношении лагерей разного типа); 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» (в отношении лагерей с дневным пребыванием детей); 3. Управление СЗН (в отношении лагерей с дневным пребыванием детей); | По итогам организации смен в лагерях разных форм в период детской оздоровительной кампании |
| 2.1.21. | Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том числе на детских игровых сооружениях, расположенных в детских развлекательных комнатах, кафе и иных организациях всех форм собственности | КДН иЗП | Июнь |
| 2.1.22. | Подготовка медицинских работников, задействованных в работе лагерей разного типа, функционирующих на территории Березовского района | 1.БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница»; 2. БУ ХМАО – Югры «Игримская районная больница» | Май-Июнь |
| 2.1.2. Обеспечение безопасности детей при направлении в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами Березовского района, обеспечение безопасности в пути следования к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Обеспечение наличия в технических заданиях к муниципальным контрактам и договорам на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления требований к организациям, оказывающим услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, вне зависимости от их местонахождения, ведомственной принадлежности: - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, соответствующих законодательству Российской Федерации; - правил организованной перевозки групп детей автобусами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» | 1. Комитет образования, подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» | Постоянно |
| 2.1.2.2. | Обеспечение сопровождения, в том числе медицинского (согласно требованиям нормативно правовых документов Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических норм, регулирующих перевозку детей), организованных групп детей, следующих к месту организации отдыха детей и их оздоровления и обратно к месту проживания всеми видами транспорта (при организации выездного отдыха). | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение | Постоянно |
| 2.1.2.3. | Обеспечение медицинского фильтра (медосмотр) детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления не позднее трех дней до выезда организованных групп детей. Информирование учреждений здравоохранения района с предоставлением списка детей, в целях оперативного прохождения медицинского фильтра. | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение | Постоянно |
| 2.1.2.4. | Проведение инструктажей с лицами, оказывающими услуги по сопровождению детей (организованных групп детей) к месту отдыха и оздоровления с фиксацией о проведении инструктажа в специальном журнале: - о безопасности детей в пути следования к месту отдыха и оздоровления и обратно, - о безопасности и профилактике травматизма детей, в том числе на объектах повышенной опасности (водные объекты, объекты транспорта, в том числе автомобильного и железнодорожного), - о формировании коридора безопасности для организованных групп детей во время нахождении в местах массового скопления – аэропорт, речпорт, железнодорожный вокзал, - о незамедлительном информировании заказчика услуг по организации отдыха и оздоровления детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в пути следования к месту отдыха и оздоровления и обратно с указанием всех причин случившегося и принятыми мерами. | 1. Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение | Постоянно |
| 2.1.2.5. | Проведение собраний с участием родителей (законных представителей) и детей с целью информирования: - об организационных вопросах по транспортировке детей, маршруте следования, питания в пути следования, - о запрете провоза детьми в лагерь колющих, режущих предметов, - о хранении мобильных телефонов и планшетов (в специально отведенном месте у вожатого или другого лица и их выдаче для использования в установленное дневное время), - о правилах пребывания в лагере (в целях самостоятельного ознакомления родителей с лагерем, информирования родителей об официальном сайте организации отдыха детей и их оздоровления); - о лицах, сопровождающих детей к месту отдыха и оздоровления с указанием их контактных телефонов (для родителей и детей). Создание групп в мессенджерах Viber, Whats up для информирования родителей (законных представителей) по вопросам, связанных с выездом детей к месту отдыха и оздоровления. | 1. Комитет образования и подведомственны учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена»; 3. Управление СЗН и подведомственное учреждение | За 5 рабочих дней до отправления к месту отдыха и оздоровления |
| 2.1.2.6. | При перевозке организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе к месту отдыха и оздоровления и обратно руководствоваться межведомственным приказом от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно» (с учетом изменений, внесенных Приказом от 20.09.2019№ 744-р/1093/203/205/1046/153/203/1106/108/06239) | 1.Комитет образования и подведомственные учреждения; 2. Комитет культуры и подведомственные учреждения; 3. Комитет спорта и молодежной политики и подведомственные учреждения; 4. Управление СЗН и подведомственное учреждение | Постоянно |
| 2.1.2.7. | Подготовка локальных актов заказчика услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, регламентирующих выезд детей к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания: 1.приказ об организации выезда детей к месту отдыха и оздоровления (с указанием сроков, места оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления; списочного состава группы детей); 2. приказ о назначении лиц, ответственных за формирование пакета документов на каждого ребенка согласно действующим требованиям; приобретение проездных билетов к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания согласно маршруту следования (с подписями об ознакомлении с приказом); 3. приказ о назначении лиц, ответственных за сопровождение детей к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания; о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в период следования к месту отдыха и оздоровления детей и обратно к месту проживания (с подписями об ознакомлении с приказом); 4. приказ об утверждении должностных инструкций на лиц, обеспечивающих сопровождение детей к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания (с подписями об ознакомлении с приказом, инструкциями). Обеспечить наличие в приказах графы для подписей сотрудников об ознакомлении с приказами. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.2.7 подведомственными учреждениями, организациями. | 1. Комитет образования и подведомственны учреждения; 2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа «Виктория», МАУ «Физической культуры и спорта «Арена» 1.Комитет образования 2.Комитет спорта и молодежной политики | За месяц до организации выезда организованных групп детей к месту отдыха и оздоровления |
| 2.1.2.8. | Исполнение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе безопасности перевозок детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | Постоянно |
| 2.2.Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов детского отдыха и оздоровления (привлечения к охране частных охранных организаций; организация охраны, в том числе, с помощью технических средств). Наличие документов: - копии лицензии на ведение охранной деятельности, - договор на охрану здания, территории, - приказ руководителя об организации пропускного режима в лагере, - паспорт антитеррористической защищенности, - журналы: «Обхода территории», регистрации посетителей, автотранспорта, выдачи ключей и приема помещений под охрану, приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы, планы проводимых практических занятий, тренировок и учений. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.1 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1.Комитет образования; 2.Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.2.2. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком функционирования системы вызова экстренных оперативных служб в организациях отдыха детей и их оздоровления Березовского района, разработанный и согласованный с заинтересованными структурами: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району; ОМВД России по Березовскому району; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района»; отделом по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района; БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница», Игримская районная больница; заместителем главы Березовского района, председателем Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.2 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В течение функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.2.3. | Проведение инструктажей для сотрудников, обеспечивающих охрану организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам безопасности, предупреждения бесконтрольного нахождения посторонних лиц на территории организации отдыха детей и их оздоровления и транспортных средств. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.3 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность на территории района лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 5 дней при подготовке к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.2.4. | Обеспечение контроля за постоянным осуществлением пропускного режима на объектах отдыха и занятости детей Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.4. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность на территории района лагерей разного типа и малозатратных форм отдыха, досуга и занятости. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Комитет культуры; 4. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей разного (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), малозатратных форм отдыха, досуга и занятости |
| 2.2.5. | Обеспечение ведения журнала посещения детьми лагеря разных типов с фиксацией причин их отсутствия Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.5. подведомственными учреждениями, организациями | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы); лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.2.6. | Обеспечение наличия наружного и внутреннего видеонаблюдения лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Содействие в исполнении мероприятия и обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.6. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.2.7. | Обеспечение наличия в должностных инструкциях лиц, осуществляющих охранные функции в организациях отдыха детей и их оздоровления обязанности: - проведения обходов территории объекта с периодичностью – ежечасно; - знания количественного актуального состава детей, находящихся в лагере. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.7 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Комитет культуры; 4. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.3.1. | Исполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в лагерях разного типа, функционирующих на территории Березовского района: - прохождение медицинского осмотра сотрудниками лагерей согласно списочному составу (в том числе: психиатрическое освидетельствование, флюорография, профилактические прививки, гигиеническая подготовка и аттестации персонала); - сдача анализов работниками организаций отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 при наличии решения главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре согласно постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологический правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; - своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания; - своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на организацию питания детей, посещающих лагеря разного типа; - своевременное заключение договоров на проведение дезинсекции (в виде ларвицидной обработки), дератизационной обработки территорий объектов отдыха детей и их оздоровления; осуществление контроля за качественным оказанием услуг. Содействие в исполнении мероприятия и обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.1, подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | До 10 мая |
| 2.3.2. | При проведении медицинских осмотров сотрудников разного типа лагерей, функционирующих в районе, обеспечить прохождение медицинского обследования работников пищеблока на ротовирусы, норовирусы 1 и 2 типов, энтеровирусы Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.2 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2.Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 3 дня при подготовке к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.3.3. | Предоставление информации в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Белоярском районе и Березовском районе о поставщиках продуктов питания для лагерей разного типа, функционирующих в Березовском районе. | 1. Комитет образования (свод по всем учреждениям образования); 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | До 20 мая |
| 2.3.4. | Осуществление контроля: - за работой пищеблока, - за использованием качественных и безопасных продуктов питания в лагерях разного типа. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.4 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающих деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.3.5. | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в учреждениях, организующих работу лагерей разного типа, действующих в Березовском районе (плановые, внеплановые проверки) | Роспотребнадзор | Согласно плановым и внеплановым проверкам |
| 2.3.6. | Информирование председателя и секретаря межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района: - о нарушениях санитарно-эпидемиологических требованиях, неудовлетворительных лабораторных исследованиях воды, продуктов; - о предписаниях, выданных по устранению нарушений; о принятых мерах административного воздействия в двухдневный срок со дня окончания проверки лагеря. | Роспотребнадзор | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.3.7. | Своевременное предоставление документов в филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Белоярском районе» для прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы: - технический паспорт здания с указанием помещений, в которых будет организован лагерь; -санитарно-эпидемиологическое заключение учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение; - ИНН и ОГРН учреждения; - договор на теплоснабжение, водоотведение, канализацию; - договор на проведение дератизации на объекте и территории лагеря; - программа производственного контроля; - примерное меню, утвержденное руководителем организации; -договор на вывоз ТБО; -личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения); - договор на утилизацию люминесцентных ламп; - приказ об организации лагеря; - режим дня лагеря; - результаты лабораторных исследований (последние); -утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря; -список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой воды. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.8 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | За 2 месяца до начала оздоровительного сезона |
| 2.3.8 | Для получения санитарно-эпидемиологического заключения предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Белоярском районе и Березовском районе: - заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по форме, установленной в приложении N 3 к Регламенту; - результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленные в установленном порядке; - санитарно-эпидемиологическое заключение на учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение; - копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; - утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; - личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения); - примерное меню; -режим дня; - списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды; - результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении; - программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | Не позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения |
| 2.3.9 | Информирование Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Белоярском районе и Березовском районе, о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей в срок не менее, чем за 1 месяца до начала оздоровительного сезона | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | За 1 месяц до начала оздоровительного сезона |
| 2.3.10. | При организации работы лагерей разного типа, обеспечить исполнение: - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологический правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.10 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающих деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| 2.4. Обеспечение пожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.4.1. | Обследование объектов отдыха детей и их оздоровления (лагеря разного типа), расположенных в Березовском районе на предмет противопожарного состояния в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району | До 30 мая |
| 2.4.2. | Поведение совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора и профилактической работы по Березовскому району профилактических мероприятий по безопасности организации отдыха и оздоровления детей в период проведения летней оздоровительной кампании (противопожарные инструктажи с персоналом и детьми, тренировки по эвакуации людей из организации отдыха детей и их оздоровления с отметкой в журнале). | 1.Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района; 2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району | До 12 июня До 12 июля До 12 августа |
| 2.4.3. | Организация и проведение совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району, КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району тематических противопожарных мероприятий: - конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, - соревнований по пожарно-спасательному спорту среди детей, - учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах. | 1.Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района; 2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району; 3. КУ «Центроспас–Югория по Березовскому району». | Июнь - Август |
| 2.4.4. | С целью профилактики чрезвычайных происшествий создание и организация деятельности в лагерях разного типа, функционирующих на территории Березовского района, добровольных пожарных дружин из числа работников лагерей, прошедших соответствующее обучение, дружин юных пожарных. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.4 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | До 25 мая |
| 2.4.5. | Проведение лицами, ответственными за противопожарную безопасность, ежедневной оперативной оценки состояния пожарной безопасности эксплуатируемых объектов с фиксацией в специальном журнале Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.5 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В период функционирования: лагерей с дневным пребыванием детей (осенние, зимние, весенние, летние каникулы), лагерей труда и отдыха |
| 2.4.6. | Обеспечение в наличии документа о прохождении обучения мерам пожарной безопасности у руководителей организаций, обеспечивающих работу лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, а также у работников, оказывающих услуги по физической охране указанных лагерей. Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение контроля по исполнению мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.6 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Постоянно |
| 2.4.7. | Обеспечение в наличии организационно-распорядительных документов (приказов) по пожарной безопасности, в том числе: - о назначении лица, ответственного за противопожарную безопасность и за проведение противопожарных инструктажей на объекте, - инструкций о мерах пожарной безопасности, - о проведении противопожарных инструктажей и занятий по программам пожарно-технического минимума с установленной категорий лиц, - акта проведения практических тренировок по эвакуации из здания персонала и детей (с указанием периода проведения, количества поведенных тренировок и количество участников тренировок) с отметкой в специальном журнале, - протокола проверки защитного заземления электрооборудования изоляции электропроводов, а также заземляющих устройств молниезащиты, - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре с проведением не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц (требование для объекта защиты с массовым пребыванием людей (50 и более), - акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год, - актов проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью). Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.7 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Постоянно |
| 2.4.8. | Обеспечение наличия и исправного функционирования: - автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечивающей подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, - системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации; - первичных средств пожаротушения в требуемом количестве; - источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.8, подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Постоянно |
| 2.4.9. | Выполнение в лагерях разного типа мероприятий, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | Постоянно |
| 2.4.10. | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в соответствии с проверочными листами, утвержденными приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдение требований пожарной безопасности», для конкретных типов эксплуатируемых объектов, с рекомендациями об их применении в период подготовки к внеплановым проверкам в области пожарной безопасности, а также для самостоятельного контроля состояния пожарной безопасности перед началом каждой оздоровительной смены Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4.11 подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Постоянно |
| 2.4.11. | Обеспечение прядка содержания эвакуационных путей, выходов и подъездных путей для проезда спец техники, размещение плана эвакуации при пожаре. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. | Постоянно |
| 2.5. Соблюдение требований охраны труда |  |  |  |
| 2.5.1. | Обеспечение в наличии: - приказа о назначении ответственного за обеспечение безопасных условий отдыха детей, - удостоверений о прохождении обучения по охране труда руководителей и ответственных лиц по охране труда, - перечня инструкций и ответственных по охране труда, - наличие журналов, - вводного инструктажа, - инструктажа на рабочем месте для персонала, - инструктажа по безопасности детей, - учета инструкций по охране труда, - регистрации несчастных случаев, - проверки знаний у персонала на первую группу по электробезопасности. Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.5.1, подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на территории Березовского района. 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | Постоянно |
| III. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование учреждений, организующих отдых детей и их оздоровление, учреждений, обеспечивающих малозатратные формы отдыха, досуга и занятости, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного пунктом 3.1. подведомственными учреждениями, организациями. | Учреждения, организации, обеспечивающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей и малозатратных форм отдыха, досуга и занятости на территории Березовского района 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Управление СЗН | В течение года |
| 3.2. | Организация и проведение семинара (совещания) по актуальным вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей с руководителями (специалистами) организаций, обеспечивающих деятельность разного типа лагерей | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Березовского района | Март – Май |
| 3.3. | Участие в семинарах и вебинарах, организуемых исполнительными органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления, трудовой занятости | 1. Комитет образования; 2. Комитет спорта и молодежной политики; 3. Комитет культуры; 4. Управление СЗН 5. Отдел опеки и попечительства. | В соответствии со сроками, определенными организаторами семинаров, вебинаров |
| 3.4. | Прохождение курсов повышения квалификации специалистов по программе «Сопровождение организованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление» | 1.Управление СЗН (подведомственное учреждение) | 1 квартал 2021 года |

Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой короновирусной инфекции COVID – 2019

Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой короновирусной инфекции COVID – 2019

Мероприятие включено в соответствии  с пунктом 1.2.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления  и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 3

Мероприятие включено в соответствии протокольными решениями Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2018 № 5  пункт 2.3, от 03.10.2019 №  4 пункт 2.3.

Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой короновирусной инфекции COVID – 2019

Рекомендовано ОМВД России по Березовскому району (письмо от 03.10.2018 № 10953) в 2019 году

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №7

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №7

Методические рекомендации размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru в разделе «Деятельность»/ «Социальная сфера»/ «Отдых  занятость детей»/ «Методические рекомендации»

Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Координационного совета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографической политики  от 25.04.2014 № 2

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5

Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2014 № 5

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 8.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2017 № 4

Размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru  в разделе «Социальная сфера»/ «Отдых и занятость детей»/ «Нормативное правовое регулирование»/ «Методические  рекомендации»

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.8. протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1

Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой короновирусной инфекции COVID – 2019

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.4.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2017 № 1

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.3.5 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3

Мероприятие включено в соответствии с пунктом  1.6.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2017 №  5

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.4.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №  7

Мероприятие предусмотрено пунктом 4.5 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 25.05.2018 № 3 // Методические рекомендации размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru в разделе «Социальная сфера» подраздел «Отдых и занятость детей», подраздел «Методические рекомендации»

Мероприятие включено по рекомендации  ОМВД России по Березовскому району (письмо от 03.10.2018 № 10953

Порядок разработан в соответствии с пунктом 1.3.6 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.3.9 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3; п.2.3.2   протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.2.7 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.5.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5

Мероприятие включено в соответствии с пунктом .2.3.2   протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2016 № 5

Мероприятие включено в соответствии с пунктами  8.5.1, 8.5.2 .протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2017 № 4, пунктами 1.5.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5, пунктом 2.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8

Мероприятие включено в соответствии с пунктом  1.6  протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5

Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от  07.07.2014  № 4

Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.4 протокольного решения межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2017 ; методические материалы по организации деятельности дружин юных пожарных, разработанные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru  в разделе «Деятельность»/ «Социальная сфера»/ «Организация отдыха и оздоровления детей»/ «Методические рекомендации»

Мероприятие включено в соответствии с пунктом  2.4.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 № 7

Мероприятие включено в соответствии с пунктами 2.2.3, 2.2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8

Предъявляется при приемке  готовности лагеря

Рекомендовано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району в 2018 г.

Рекомендовано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району в 2018 г.

Осуществляется проверка при приемке готовности лагеря

Мероприятие рекомендовано к исполнению пунктом 2.2.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 28.02.2019 № 1, проверочные листы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru  в разделе «Деятельность»/ «Социальная сфера»/ «Отдых и занятость детей»/«Методические рекомендации»

Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой короновирусной инфекции COVID – 2019